## Semana 1
Semana 1 | 22/09/2025 - 29/09/2025
| Requisitos: 6 | Tiempo Estimado: 48 | Tiempo Tardado Actualmente: 44,5
| Pair Programming | Tiempo | Requisito
| 0 | 0 | 0
|  | Criterios de Validación | Estimación del Requisito | Prioridad | Riesgo | Fecha Compromiso | Finalizado | Tiempo Final
Requisito | Conectar con clínicas universitarias o centros de salud cercanos a las universidades. | 1.Entrar en la pantalla donde se muestran las clínicas o centros de salud 2. Cuando el usuario pone el ratón sobre una imagen de una clínica o centro de salud el sistema muestra el nombre y dirección de la clínica o centro de salud 3. Cuando el usuario mueve el ratón de la imagen de una clínica o centro de salud el sistema deja de mostrar el nombre y dirección de la clínica o centro de salud | 8 | P1 | Medio | 2025-09-29 | ✅ | 7.5
| Tareas | Estimación Tarea | Fecha finalización | Status | Riesgo | Responsable | PR | Tiempo Tardado
1 | Preparación de datos en Supabase | 0.5 | 2025-09-25 | Completed | Bajo | alejandraosheafdez@gmail.com | ✅ | 1
2 | Crear GET, POST endpoints en Python | 2 | 2025-09-26 | Completed | Medio | alejandraosheafdez@gmail.com | ✅ | 3
3 | Crear HTML/CSS de clínicas landing page | 3 | 2025-09-26 | Completed | Bajo | alejandraosheafdez@gmail.com | ✅ | 3
4 | Hacer pruebas de endpoints en Postman | 0.5 | 2025-09-27 | Completed | Bajo | alejandraosheafdez@gmail.com | ✅ | 0.5
|  | Criterios de Validación | Estimación del Requisito | Prioridad | Riesgo | Fecha Compromiso | Finalizado | Tiempo Final
Requisito | Crear un perfil biomédico mínimo del estudiante | 1. Entrar en la pantalla donde se muestra el perfil biomédico mínimo del estudiante, vacío 2. Permitir al usuario introducir toda o parte de sus datos biomédicos en su perfil biomédico: peso, altura, alergias, enfermedades, teléfonos de contacto 3. Cuando el usuario mete los datos adecuados el sistema dice “Biomedical profile created” 4. Cuando el usuario mete los datos no adecuados y/o que no conforman con un formato dado el sistema dice “Error” | 8 | P1 | Bajo | 2025-09-29 | ✅ | 9
| Tareas | Estimación Tarea | Fecha finalización | Status | Riesgo | Responsable | Repo Push | Tiempo Tardado
1 | Crear base de datos con PostgreSQL | 1 | 2025-09-23 | Completed | Medio | Pilar | ✅ | 1
2 | Crear GET endpoint en Python | 1 | 2025-09-23 | Completed | Medio | Pilar | ✅ | 1
3 | Crear HTML/CSS de biomedical landing page | 2 | 2025-09-24 | Completed | Bajo | Pilar | ✅ | 2
4 | Crear index.html landing page | 2 | 2025-09-25 | Completed | Bajo | Pilar | ✅ | 2
5 | Crear POST endpoint en Python | 2 | 2025-09-26 | Completed | Medio | Pilar | ✅ | 2
6 | Hacer pruebas de endpoints en Postman | 1 | 2025-09-27 | Completed | Bajo | Pilar | ✅ | 1
|  | Criterios de Validación | Estimación del Requisito | Prioridad | Riesgo | Fecha Compromiso | Finalizado | Tiempo Final
Requisito | Inicio de sesión y registro con email + contraseña | 1. Registro de un nuevo usuario en la base de datos 2. No permitir que se registra un usuario existente 3. Permitir iniciar sesión a un nuevo usuario registrado 4. No permitir iniciar sesión a un nuevo usuario con contraseña incorrecta 5. No permitir iniciar sesión a un nuevo usuario sin estar registrado | 8 | P1 | Bajo | 2025-09-29 | ✅ | 9
| Tareas | Estimación Tarea | Fecha finalización | Status | Riesgo | Responsable | Repo Push | Tiempo Tardado
1 | Crear interfaz donde meter datos | 1 | 2025-09-28 | Completed | Bajo | David | ✅ | 1
2 | Almacenar los datos introducidos | 2 | 2025-09-28 | Completed | Bajo | David | ✅ | 8
|  | Criterios de Validación | Estimación del Requisito | Prioridad | Riesgo | Fecha Compromiso | Finalizado | Tiempo Final
Requisito | Crear un mapa para universidades madrileñas | 1. Entrar en la pantalla donde se muestra el perfil biomédico mínimo del estudiante, vacío 2. Permitir al usuario introducir toda o parte de sus datos biomédicos en su perfil biomédico: peso, altura, alergias, enfermedades, teléfonos de contacto 3. Cuando el usuario mete los datos adecuados el sistema dice “Biomedical profile created” 4. Cuando el usuario mete los datos no adecuados y/o que no conforman con un formato dado el sistema dice “Error” | 8 | P1 | Bajo | 2025-09-29 | ❌ | 4.5
| Tareas | Estimación Tarea | Fecha finalización | Status | Riesgo | Responsable | Repo Push | Tiempo Tardado
1 | Crear conexión con API para obtener el nombre y localización de las universidades | 1.5 | 2025-09-28 | Completed | Bajo | Marta | ✅ | 1.5
2 | Generar código para crear un mapa dnd se muestren las universidades | 1 | 2025-09-28 | Completed | Bajo | Marta | ✅ | 1
3 | Crear HTML para buscar universidades por nombre, localidad y carrera | 2 | 2025-09-28 | Completed | Medio | Marta | ✅ | 2
|  | Criterios de Validación | Estimación del Requisito | Prioridad | Riesgo | Fecha Compromiso | Finalizado | Tiempo Final
Requisito | Búsqueda de Universidades del grado deseado | 1. Entrar en la pantalla donde se muestran diferentes universidades con sus respectivos grados. 2. Permitir al usuario insertar el grado deseado. 3. Si el grado no existe, lanzar un Error. 4. En base al grado, mostrarle las mejores universidades para dicho grado. | 8 | P1 | Bajo | 2025-09-29 | ❌ | 10
| Tareas | Estimación Tarea | Fecha finalización | Status | Riesgo | Responsable | Repo Push | Tiempo Tardado
1 | Crear BBDD de degrees, university_degrees | 2 | 2025-09-28 | Completed | Medio | Genesis | ✅ | 2
2 | Hacer pruebas de clase Universidad | 1 | 2025-09-28 | Completed | Medio | Genesis | ✅ | 1
3 | Conexión a BBDD | 2 | 2025-09-28 | Completed | Bajo | Genesis | ✅ | 4
4 | Añadir parte de HTML, js, css de university_degrees | 3 | 2025-09-28 | Completed | Bajo | Genesis | ✅ | 3
|  | Criterios de Validación | Estimación del Requisito | Prioridad | Riesgo | Fecha Compromiso | Finalizado | Tiempo Final
Requisito | Busqueda de apartamentos con presupuesto | 1. El sistema debe permitir acceder a una pantalla donde se muestran apartamientos con sus precios. 2. El usuario debe poder ingresar un presupuesto aproximado. 3. El usuario debe poder indicar la zona o barrio donde desea vivir. 4. Si no existen apartamentos disponibles según los requisitos, el sistema debe mostrar un mensaje de error. | 8 | P1 | Bajo | 2025-09-29 | ❌ | 4.5
| Tareas | Estimación Tarea | Fecha finalización | Status | Riesgo | Responsable | Repo Push | Tiempo Tardado
1 | Crear BBDD con pisos para estudiantes disponibles en madrid. | 1h | 2025-09-28 | Completed | Bajo | Clara | ✅ | ?
2 | Crear test para comprobar el cumplimiento de las condiciones. | 1h | 2025-09-28 | Completed | Bajo | Clara | ✅ | ?
3 | Implementar la función de backend. | 2h | 2025-09-28 | Completed | Medio | Clara | ✅ | ?
4 | Crear la interfaz donde poder filtrar resultados | 2h |  | Not started | Bajo | Clara |  | ?

## Semana 2
Semana 2 | 29/09/2025 - 06/10/2025
| Requisitos: 7 | Tiempo Estimado: 0 | Tiempo Tardado Actualmente: 0
| Pair Programming | Tiempo | Requisito
| David/Pilar | 1.25 | Login/Register
|  | Criterios de Validación | Estimación del Requisito | Prioridad | Riesgo | Fecha Compromiso | Finalizado | Tiempo Final
Requisito | 🆕 Protocolos preconfigurados | 1. Entrar en la pantalla donde se muestra la enfermedad/condición del estudiante 2. Mostrar lista de pasos (protocolo) para saber cómo actuar | 13 | P1 | Medio | 2025-10-06 | ❌ | 0.75
| Tareas | Estimación Tarea | Fecha finalización | Status | Riesgo | Responsable | PR | Tiempo Tardado
1 | Preparación de datos en Supabase | 0.5 |  | In progress | Bajo | alejandraosheafdez@gmail.com | ✅ | 0.75
2 | Definición de los protocolos para las enfermedades de Supabase | 2 |  | In progress | Medio | alejandraosheafdez@gmail.com | ✅
3 | Adaptar Biomedical page para incluir los protocolos | 2 |  | In progress | Bajo | alejandraosheafdez@gmail.com | ❌
4 | Incluir protocolos en la base de datos | 1 |  | In progress | Bajo | alejandraosheafdez@gmail.com | ❌
5 | Backend de los protocolos | 1.5 |  | In progress | Medio | alejandraosheafdez@gmail.com | ❌
6 | Hacer los tests correspondientes | 0.5 |  | Not started | Bajo | alejandraosheafdez@gmail.com | ❌
|  | Criterios de Validación | Estimación del Requisito | Prioridad | Riesgo | Fecha Compromiso | Finalizado | Tiempo Final
Requisito | 🆕 Chatbot biomédico | 1. Entrar en la pantalla donde se comunica con el chatbot 2. Permitir que un usuario meta texto 3. Cuando el usuario meta texto el chatbot muestra la respuesta 4. Si el usuario sobrepasa el límite de conversación el sistema dice “Error | 13 | P1 | Medio | 2025-10-06 | ❌
| Tareas | Estimación Tarea | Fecha finalización | Status | Riesgo | Responsable | Repo Push | Tiempo Tardado
1 | ❌ Descargar Ollama y realizar pruebas desde la terminal | 1 | 2025-09-30 | Completed | Medio | Pilar | ✅ | 2
2 | Crear cuenta de Cohere y crear API key | 0.5 | 2025-09-30 | Completed | Medio | Pilar | ✅ | 0.25
3 | Realizar pruebas mediante Postman | 1 | 2025-09-30 | Completed | Bajo | Pilar | ✅ | 1.5
4 | Desarrollar el front-end (HTML/CSS, JS) del chatbox en biomedical.html | 3 | 2025-09-30 | Completed | Bajo | Pilar | ✅ | 1
5 | Set up app.py to run entire backend | 1 | 2025-09-30 | Completed | Medio | Pilar | ✅ | 2
6 | Limitar/validar inputs (input vacio, longitud limitado, advertencias) en front-end | 2 |  | Not started | Medio | Pilar | ❌
|  | Criterios de Validación | Estimación del Requisito | Prioridad | Riesgo | Fecha Compromiso | Finalizado | Tiempo Final
Requisito | 🆕 Comparar precios y servicios entre proveedores | 1. Entrar en la pantalla donde te muestran diferentes tipos de proveedores. 2. Permitir al usuario ingresar un presupuesto. 3. Permitir al usuario filtrar lo que se muestra según el precio, mejores valoraciones. | 13 | P1 | Medio | 2025-10-06 | ❌
| Tareas | Estimación Tarea | Fecha finalización | Status | Riesgo | Responsable | Repo Push | Tiempo Tardado
1 | Crear la interfaz donde te muestran los tipos de proveedores | 1 |  | In progress | Bajo | David | ❌
|  | Criterios de Validación | Estimación del Requisito | Prioridad | Riesgo | Fecha Compromiso | Finalizado | Tiempo Final
Requisito | Inicio de sesión y registro con email + contraseña | 1. Entrar en la pantalla donde se muestra el perfil biomédico mínimo del estudiante, vacío 2. Permitir al usuario introducir toda o parte de sus datos biomédicos en su perfil biomédico: peso, altura, alergias, enfermedades, teléfonos de contacto 3. Cuando el usuario mete los datos adecuados el sistema dice “Biomedical profile created” 4. Cuando el usuario mete los datos no adecuados y/o que no conforman con un formato dado el sistema dice “Error” | 8 | P1 | Bajo | 2025-10-06 | ❌
| Tareas | Estimación Tarea | Fecha finalización | Status | Riesgo | Responsable | Repo Push | Tiempo Tardado
1 | Convertir login/register a Flask | 2 |  | In progress | Bajo | David | ❌
|  | Criterios de Validación | Estimación del Requisito | Prioridad | Riesgo | Fecha Compromiso | Finalizado | Tiempo Final
Requisito | Crear un mapa para universidades madrileñas | 1. Entrar en la pantalla donde se muestra el perfil biomédico mínimo del estudiante, vacío 2. Permitir al usuario introducir toda o parte de sus datos biomédicos en su perfil biomédico: peso, altura, alergias, enfermedades, teléfonos de contacto 3. Cuando el usuario mete los datos adecuados el sistema dice “Biomedical profile created” 4. Cuando el usuario mete los datos no adecuados y/o que no conforman con un formato dado el sistema dice “Error” | 8 | P1 | Bajo | 2025-10-06 | ❌
| Tareas | Estimación Tarea | Fecha finalización | Status | Riesgo | Responsable | Repo Push | Tiempo Tardado
1 | Terminar configuración del mapa |  |  | Not started | Bajo | Marta | ❌
|  | Criterios de Validación | Estimación del Requisito | Prioridad | Riesgo | Fecha Compromiso | Finalizado | Tiempo Final
Requisito | 🆕 Mostrar información detallada de cada universidad (ranking, datos clave, contacto) | 1. Entra en una pantalla donde se muestra la información de cada universidad ordenadas por ranking. 2. Permite al usuario filtrarlas ingresando el grado/grados de interés. 3. Si no existe ninguna universidad que imparta el grado seleccionado, lanza un error. | 8 | P2 | Medio | 2025-10-06 | ❌
| Tareas | Estimación Tarea | Fecha finalización | Status | Riesgo | Responsable | Repo Push | Tiempo Tardado
1 | Diseñar la vista de detalle con nombre, ranking, datos clave y contacto. | 3 |  | In progress | Medio | Genesis | ✅
2 | Implementar el filtrado por grado con campo de búsqueda conectado a la base de datos. | 2 |  | In progress | Medio | Genesis | ✅
3 | Validar el correcto orden del ranking y probar búsquedas con uno, varios o ningún grado. | 2 |  | In progress | Bajo | Genesis | ❌
|  | Criterios de Validación | Estimación del Requisito | Prioridad | Riesgo | Fecha Compromiso | Finalizado | Tiempo Final
Requisito | 🆕 Mostrar información detallada de cada apartamento (precio, fotos, ubicación, disponibilidad) | 1. Entrar en la pantalla donde se muestra información sobre apartamentos. 2. Permitir al usuario ingresar el apartamento deseado 3. Mostrar al usuario el precio y fotos de dicho apartamento 4. Permitir al usuario contactar con el dueño/agencia de dicho apartamento, para conocer su disponibilidad. | 13 | P1 | Medio | 2025-10-06
| Tareas | Estimación Tarea | Fecha finalización | Status | Riesgo | Responsable | Repo Push | Tiempo Tardado
1 | Diseñar vista de apartamentos | 2 |  | Not started | Medio | Clara | ❌
2 | Ampliar BBDD para guardar fotos | 1.5 |  | Not started | Bajo | Clara | ❌
3 | Crear funcion que devuelva los datos completos de cada apartamento | 2 |  | Not started | Bajo | Clara | ❌
4 | Conectar frontend con backend | 2 |  | Not started | Medio | Clara | ❌
5 | Crear opcion de contacto con el dueño | 2 |  | Not started | Medio | Clara | ❌
6 | Hacer pruebas de validacion | 1 |  | Not started | Bajo | Clara | ❌

## VIEJO
Semana 1
Requisito | Tarea | Priority | Tiempo Estimado | Riesgo | Owner | Status | PR | Tiempo Tardado
Busqueda de apartamentos con presupuesto | Crear BBDD con pisos para estudiantes disponibles en madrid. |  | 1h | Bajo | Clara Alvarez | In progress
Busqueda de apartamentos con presupuesto | Crear test para comprobar el cumplimiento de las condiciones. |  | 1h | Bajo | Clara Alvarez | Completed
Busqueda de apartamentos con presupuesto | Implementar la función de backend. |  | 2h | Medio | Clara Alvarez | Completed
Busqueda de apartamentos con presupuesto | Crear la interfaz donde poder filtrar resultados |  | 2h | Medio | Clara Alvarez | Completed
Búsqueda de Universidades del grado deseado | Crear BBDD de degrees, university_degrees | P1 | 2h | Medio | Genesis Chicaiza | Completed | ✅ | 1/3h
Búsqueda de Universidades del grado deseado | Hacer pruebas de clase Universidad | P1 | 1h | Medio | Genesis Chicaiza | Completed | ✅ | 1h
Búsqueda de Universidades del grado deseado | Conexión a BBDD | P1 | 2h | Bajo | Genesis Chicaiza | In progress
Conectar con clínicas universitarias o centros de salud cercanos a las universidades. | Preparación de datos | P1 | 1/2 h | Bajo | alejandraosheafdez@gmail.com | Completed | ✅ | 1 h
Conectar con clínicas universitarias o centros de salud cercanos a las universidades. | Crear GET, POST endpoints en Python | P1 | 2 h | Medio | alejandraosheafdez@gmail.com | Completed | ✅ | 3 h
Conectar con clínicas universitarias o centros de salud cercanos a las universidades. | Crear HTML/CSS de clínicas landing page | P1 | 3 h | Bajo | alejandraosheafdez@gmail.com | Completed | ✅ | 3 h
Conectar con clínicas universitarias o centros de salud cercanos a las universidades. | Hacer pruebas de endpoints en Postman | P1 | 1/2 h | Bajo | alejandraosheafdez@gmail.com | Completed | ❌ | 1/2 h
Crear un mapa para universidades madrileñas | Crear conexión con API para obtener el nombre y localización de las universidades | P1 | 1:30h | Bajo | Marta | Completed
Crear un mapa para universidades madrileñas | Generar código para crear un mapa dnd se muestren las universidades | P1 | 1h | Bajo | Marta | Completed
Crear un mapa para universidades madrileñas | Generar HTML Crear HTML para buscar universidades por nombre, localidad y carrera | P1 | 2h | Medio | Marta | Completed
Crear un perfil biomédico mínimo del estudiante | Crear base de datos con PostgreSQL | P1 | 1 h | Medio | Pilar | Completed | ✅ | 1 h
Crear un perfil biomédico mínimo del estudiante | Crear GET endpoint en Python | P1 | 1 h | Medio | Pilar | Completed | ✅ | 1 h
Crear un perfil biomédico mínimo del estudiante | Crear HTML/CSS de biomedical landing page | P1 | 2 h | Bajo | Pilar | Completed | ✅ | 2 h
Crear un perfil biomédico mínimo del estudiante | Crear index.html landing page | P1 | 2 h | Bajo | Pilar | Completed | ✅ | 2 h
Crear un perfil biomédico mínimo del estudiante | Crear POST endpoint en Python | P1 | 2 h | Medio | Pilar | Completed | ✅ | 2 h
Crear un perfil biomédico mínimo del estudiante | Hacer pruebas de endpoints en Postman | P1 | 1 h | Bajo | Pilar | Completed | ✅ | 1 h
Crear un perfil biomédico mínimo del estudiante | Set up JWT user authorization to view biomed profile | P1 | 1 h | Bajo | Pilar | In progress | ❌
Inicio de sesión y registro con email + contraseña | Crear interfaz donde meter datos | P1 | 1h | Bajo | David Fabio Suárez Álvarez | Completed |  | 1h
Inicio de sesión y registro con email + contraseña | Almacenar los datos introducidos | P1 | 2h | Bajo | David Fabio Suárez Álvarez | Completed |  | 2h